Документ для защиты лабораторных работ

по дисциплине «Менеджмент IT-проектов»

Тема проекта: «Разработка и внедрение информационной системы учета услуг, заказ-нарядов и запчастей автосервиса»

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Средство выполнения | Microsoft Project 2007 |
| Дата начала проекта | 01.09.2025 |
| Дата завершения проекта по итоговому плану | 30.03.2026 |
| Общая стоимость проекта по таблице затрат | 1 412 216,22 руб. |
| Итоговый результат проекта | Готовая к эксплуатации информационная система автосервиса |

Нижний Новгород, 2026

Содержание

1. Общая характеристика проекта

2. Сводная таблица лабораторных работ

3. Лабораторная работа 1. Планирование задач проекта

4. Лабораторная работа 2. Ресурсное планирование проекта

5. Лабораторная работа 3. Анализ ресурсной реализуемости проекта

6. Лабораторная работа 4. Параметрический анализ длительности проекта

7. Лабораторная работа 5. Анализ рисков

8. Лабораторная работа 6. Анализ стоимости проекта

9. Краткий текст выступления на защите

10. Возможные вопросы преподавателя и ответы

11. Итоговый вывод

# 1. Общая характеристика проекта

В качестве темы для выполнения лабораторных работ выбран проект разработки и внедрения информационной системы автосервиса. Автосервис рассматривается как предприятие, выполняющее техническое обслуживание, диагностику и ремонт автомобилей клиентов.

Актуальность проекта связана с тем, что при росте количества автомобилей учет клиентов, автомобилей, заказ-нарядов, услуг и запчастей вручную становится трудоемким и недостаточно надежным. Информационная система должна обеспечить централизованное хранение данных, ускорение обработки заказов, повышение точности учета и формирование отчетности.

Объект автоматизации: деятельность автосервиса по учету клиентов, автомобилей, услуг, заказ-нарядов, сотрудников, запчастей и расходных материалов.

Цель проекта: спланировать разработку и внедрение информационной системы автосервиса с использованием Microsoft Project 2007, определить сроки, ресурсы, риски и стоимость проекта.

| Компонент проекта | Содержание |
| --- | --- |
| Название проекта | Разработка и внедрение информационной системы учета услуг, заказ-нарядов и запчастей автосервиса |
| Планируемый результат | Внедренная ИС для учета клиентов, автомобилей, услуг, запчастей, заказ-нарядов и отчетности |
| Основные участники | Руководитель проекта, бизнес-аналитик, проектировщик БД, backend-разработчик, frontend-разработчик, тестировщик, системный администратор, специалист по внедрению, сотрудники автосервиса |
| Основные этапы проекта | Обследование, проектирование, разработка БД, разработка ПО, тестирование, подготовка инфраструктуры, ввод начальных данных, обучение, внедрение и сдача проекта |
| Инструмент планирования | Microsoft Project 2007 |

# 2. Сводная таблица лабораторных работ

| № | Лабораторная работа | Что выполнено | Результат для защиты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Планирование задач проекта | Создан календарный план, введены задачи, фазы, вехи, длительности, связи, задержки и ограничения. | Диаграмма Ганта проекта разработки ИС автосервиса. |
| 2 | Ресурсное планирование проекта | Созданы трудовые и материальные ресурсы, заданы ставки, ресурсы назначены задачам. | Лист ресурсов и назначения ресурсов задачам. |
| 3 | Анализ ресурсной реализуемости | Выявлены перегрузки ресурсов, применены разные способы выравнивания. | Варианты выравнивания ресурсов и устранения перегрузок. |
| 4 | Параметрический анализ длительности | Созданы настраиваемые поля, рассчитаны длительности параметрических задач, выделен критический путь. | Таблица параметрического анализа и диаграмма критического пути. |
| 5 | Анализ рисков | Проанализированы короткие, длинные, ограниченные, перегруженные и сверхурочные задачи. | Таблица рисков и меры по снижению рисков. |
| 6 | Анализ стоимости проекта | Рассчитана общая стоимость проекта, стоимость фаз, задач, ресурсов и сверхурочных. | Таблица затрат, стоимость фаз и общая стоимость проекта. |

# 3. Лабораторная работа 1. Планирование задач проекта

Цель работы: создать календарный план проекта разработки и внедрения информационной системы автосервиса.

| Что делалось | Содержание выполненной работы |
| --- | --- |
| Создание проекта | Создан новый файл MS Project, задана дата начала проекта 01.09.2025. |
| Настройка календаря | Настроен стандартный рабочий календарь, учтены рабочие и нерабочие дни. |
| Ввод задач | Введены задачи проекта: обследование, проектирование, разработка, тестирование, инфраструктура, данные, обучение, внедрение. |
| Создание фаз | Задачи сгруппированы в фазы проекта. Фазы отображаются как суммарные задачи. |
| Создание вех | Добавлены вехи: начало проекта, завершение обследования, завершение проектирования, завершение разработки, завершение тестирования, завершение проекта. |
| Связи задач | Заданы предшественники задач, типы связей, задержки и календарное ограничение для опытной эксплуатации. |

Основные фазы проекта:

Обследование и сбор требований

Проектирование информационной системы

Разработка базы данных

Разработка программного обеспечения

Тестирование системы

Подготовка инфраструктуры

Ввод начальных данных

Обучение персонала

Внедрение и сдача проекта

Что показать преподавателю: диаграмму Ганта, иерархию фаз и подзадач, вехи с длительностью 0 дней, столбец «Предшественники», связи между задачами и ограничение для опытной эксплуатации.

Краткий вывод по ЛР 1:

В результате лабораторной работы был создан календарный план проекта. План отражает последовательность работ по созданию и внедрению информационной системы автосервиса, а также задает основу для дальнейшего ресурсного, риск- и стоимостного анализа.

# 4. Лабораторная работа 2. Ресурсное планирование проекта

Цель работы: сформировать список ресурсов проекта и назначить их задачам.

| Группа ресурсов | Примеры ресурсов |
| --- | --- |
| Трудовые ресурсы | Руководитель проекта, бизнес-аналитик, проектировщик БД, backend-разработчик, frontend-разработчик, тестировщик, системный администратор, техник, специалист по внедрению, технический писатель. |
| Ресурсы со стороны автосервиса | Директор автосервиса, мастер-приемщик, кладовщик, бухгалтер. |
| Материальные ресурсы | Сервер, рабочие станции, принтер, сканер штрихкодов, резервное хранилище, домен и SSL-сертификат, лицензии офисного ПО, обучающие материалы, расходные материалы. |

Основные действия:

Открыт лист ресурсов в MS Project.

Введены трудовые и материальные ресурсы.

Для трудовых ресурсов указаны стандартные и сверхурочные ставки.

Для материальных ресурсов указаны стоимость или количество.

Ресурсы назначены задачам проекта.

Для отдельных ресурсов использованы разные профили загрузки.

Что показать преподавателю: лист ресурсов, ставки ресурсов, назначение ресурсов задачам, представление «Использование задач» или «Использование ресурсов».

Краткий вывод по ЛР 2:

В результате ресурсного планирования определены исполнители и материальные ресурсы, необходимые для разработки и внедрения информационной системы автосервиса. Назначение ресурсов позволило перейти к анализу перегрузок и реализуемости проекта.

# 5. Лабораторная работа 3. Анализ ресурсной реализуемости проекта

Цель работы: определить перегруженные ресурсы и выполнить выравнивание загрузки разными способами.

| Способ выравнивания | Что было сделано | Результат |
| --- | --- | --- |
| Автоматическое выравнивание | Запущено выравнивание загрузки ресурсов средствами MS Project. | Часть задач была сдвинута для уменьшения перегрузки. |
| Изменение календарного плана | Некоторые параллельные работы были преобразованы в последовательные. | Перегрузка снизилась, но длительность проекта могла увеличиться. |
| Замена ресурсов | Часть работ передана дополнительным или менее загруженным ресурсам. | Снижена зависимость от одного исполнителя. |
| Ручное перераспределение трудозатрат | Часы работ перенесены с перегруженных дней на свободные дни. | Дневная загрузка ресурсов стала более равномерной. |
| Сверхурочные трудозатраты | Часть работ перенесена в сверхурочное время. | Сохранены сроки отдельных задач, но увеличены затраты. |

Пример перегрузки: бизнес-аналитик одновременно участвовал в анализе текущей работы, сборе требований и анализе аналогичных ИС. При наложении задач его дневная загрузка превышала 8 часов, поэтому трудозатраты были перераспределены вручную.

Сверхурочные трудозатраты в итоговом варианте:

| Ресурс | Сверхурочные трудозатраты |
| --- | --- |
| Backend-разработчик | 20 ч |
| Frontend-разработчик | 12 ч |
| Тестировщик | 4 ч |
| Специалист по внедрению | 2 ч |
| Итого | 38 ч |

Что показать преподавателю: лист ресурсов с перегрузками, использование ресурсов, файлы вариантов выравнивания, столбец «Сверхурочные трудозатраты».

Краткий вывод по ЛР 3:

В результате анализа ресурсной реализуемости были выявлены и частично устранены перегрузки ресурсов. Рассмотрены разные управленческие варианты: автоматическое выравнивание, изменение последовательности работ, замена ресурсов, ручное перераспределение трудозатрат и сверхурочные работы.

# 6. Лабораторная работа 4. Параметрический анализ длительности проекта

Цель работы: оценить длительность отдельных задач через параметры и определить критический путь проекта.

Созданные настраиваемые поля:

| Поле | Назначение |
| --- | --- |
| ПараметрическаяЗадача | Флаг, показывающий, рассчитывается ли задача параметрическим методом. |
| ОбъемРабот | Количество условных единиц работы: таблиц, форм, модулей, отчетов или записей. |
| НормаДлит | Нормативная длительность выполнения одной единицы работы. |
| ОценкаДлит | Расчетная длительность по формуле: ОбъемРабот × НормаДлит. |

| Параметрическая задача | Объем | Норма | Оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| Проектирование структуры базы данных | 8 | 6 ч | 6 дней |
| Создание таблиц и связей базы данных | 8 | 7 ч | 7 дней |
| Разработка клиентской части системы | 6 | 16 ч | 12 дней |
| Разработка модуля заказ-нарядов | 7 | 8 ч | 7 дней |
| Разработка модуля услуг и запчастей | 7 | 8 ч | 7 дней |
| Разработка модуля отчетности | 3 | 16 ч | 6 дней |
| Ввод клиентов и автомобилей | 7 | 8 ч | 7 дней |
| Ввод начальных остатков запчастей | 5 | 8 ч | 5 дней |

В проекте также выполнен анализ критического пути. Критический путь показывает задачи, задержка которых приведет к задержке всего проекта. К таким работам относятся ключевые этапы обследования, проектирования, разработки, тестирования, обучения и внедрения.

Что показать преподавателю: столбцы «ПараметрическаяЗадача», «ОбъемРабот», «НормаДлит», «ОценкаДлит», фильтр по параметрическим задачам, диаграмму Ганта с выделенным критическим путем.

Краткий вывод по ЛР 4:

Параметрический анализ позволил сопоставить расчетную длительность задач с фактической длительностью в календарном плане. Расхождения по отдельным задачам объясняются ресурсным выравниванием и ограниченностью исполнителей. Анализ критического пути позволил выделить задачи, требующие постоянного контроля.

# 7. Лабораторная работа 5. Анализ рисков

Цель работы: выявить основные риски проекта разработки и внедрения информационной системы автосервиса.

| Вид риска | Выявленные задачи / ресурсы | Меры снижения |
| --- | --- | --- |
| Слишком короткие задачи | Обучение кладовщика; подготовка акта ввода в эксплуатацию. | Добавить резерв времени, провести повторную проверку результата. |
| Длинные задачи с несколькими ресурсами | Анализ аналогичных ИС; сбор требований; разработка модулей заказ-нарядов, услуг и запчастей. | Контроль промежуточных результатов, декомпозиция задач. |
| Календарные ограничения | Опытная эксплуатация системы. | Контролировать готовность предшествующих задач. |
| Неопытные сотрудники | Специалист по внедрению, техник, технический писатель. | Назначить контроль со стороны руководителя проекта. |
| Высокая загрузка ресурсов | Backend-разработчик, frontend-разработчик, бизнес-аналитик. | Предусмотреть резерв исполнителей или перераспределить работы. |
| Сверхурочные работы | Разработка модулей, исправление ошибок, опытная эксплуатация. | Ограничивать сверхурочные, контролировать качество работы. |

Наиболее загруженные ресурсы по данным проекта:

| Ресурс | Трудозатраты |
| --- | --- |
| Backend-разработчик | 416,08 ч |
| Frontend-разработчик | 355,28 ч |
| Бизнес-аналитик | 322,13 ч |

Что показать преподавателю: фильтр коротких задач, сортировку длинных задач, столбец с ограничениями, ресурсы с большим объемом трудозатрат, фильтр сверхурочных работ.

Краткий вывод по ЛР 5:

В результате анализа рисков выявлены наиболее проблемные зоны проекта: высокая загрузка ключевых исполнителей, длительные задачи разработки, календарные ограничения и использование сверхурочных работ. Для снижения рисков предложены контроль сроков, резерв времени и перераспределение ресурсов.

# 8. Лабораторная работа 6. Анализ стоимости проекта

Цель работы: определить общую стоимость проекта, стоимость фаз, стоимость задач разного вида, стоимость ресурсов и сверхурочные затраты.

Стоимость проекта по фазам:

| Фаза проекта | Стоимость, руб. |
| --- | --- |
| Обследование и сбор требований | 235 708,33 |
| Проектирование информационной системы | 116 050,00 |
| Разработка базы данных | 80 921,15 |
| Разработка программного обеспечения | 288 572,92 |
| Тестирование системы | 106 648,68 |
| Подготовка инфраструктуры | 333 825,00 |
| Ввод начальных данных | 73 124,93 |
| Обучение персонала | 87 752,71 |
| Внедрение и сдача проекта | 89 612,50 |
| Итого по проекту | 1 412 216,22 |

Анализ стоимости включал четыре направления:

общая стоимость проекта и отдельных фаз в таблице «Затраты»;

группировка задач по полю «ПараметрическаяЗадача» для сравнения стоимости параметрических и непараметрических задач;

группировка ресурсов по типу для сравнения трудовых и материальных ресурсов;

анализ сверхурочных затрат через столбец «Затраты на сверхурочные».

Ориентировочная стоимость сверхурочных работ:

| Ресурс | Сверхурочные часы | Ставка | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend-разработчик | 20 ч | 600 руб./ч | 12 000 руб. |
| Frontend-разработчик | 12 ч | 550 руб./ч | 6 600 руб. |
| Тестировщик | 4 ч | 400 руб./ч | 1 600 руб. |
| Специалист по внедрению | 2 ч | 450 руб./ч | 900 руб. |
| Итого | 38 ч | - | 21 100 руб. |

Пояснение для защиты: стоимость находится в таблице «Затраты» в столбце «Общие затраты» или «Затраты». Значения в столбцах «Базовые», «Фактические» и «Оставшиеся» могут быть равны нулю, если не был сохранен базовый план и не вводились фактические данные выполнения.

Что показать преподавателю: таблицу затрат, суммарную задачу проекта, стоимость фаз, группировку по параметрическим задачам, группировку ресурсов по типу, столбец «Затраты на сверхурочные».

Краткий вывод по ЛР 6:

В результате анализа стоимости определена общая стоимость проекта и стоимость его основных фаз. Наибольшие затраты приходятся на подготовку инфраструктуры, разработку программного обеспечения и обследование предметной области. Также рассчитаны сверхурочные затраты, которые увеличивают бюджет проекта, но позволяют снизить риск нарушения сроков.

# 9. Краткий текст выступления на защите

Здравствуйте. В рамках лабораторных работ по дисциплине «Менеджмент IT-проектов» был выполнен проект «Разработка и внедрение информационной системы учета услуг, заказ-нарядов и запчастей автосервиса».

Тема выбрана на основе предметной области автосервиса. В автосервисе выполняются прием автомобиля, диагностика, ремонт, контроль качества и выдача автомобиля клиенту. На каждом этапе формируются документы, поэтому учет клиентов, автомобилей, заказов, услуг и запчастей требует автоматизации.

В первой лабораторной работе был создан календарный план проекта в Microsoft Project 2007. Были введены основные фазы, задачи, вехи, длительности и связи между задачами. В результате получена диаграмма Ганта проекта.

Во второй лабораторной работе было выполнено ресурсное планирование. Были созданы трудовые и материальные ресурсы, заданы ставки и назначены исполнители на задачи проекта.

В третьей лабораторной работе был проведен анализ ресурсной реализуемости. Были выявлены перегруженные ресурсы и рассмотрены способы выравнивания: автоматическое выравнивание, изменение последовательности задач, замена ресурсов, ручное перераспределение трудозатрат и сверхурочная работа.

В четвертой лабораторной работе был выполнен параметрический анализ длительности. Для задач, зависящих от количества таблиц, форм, модулей и отчетов, были созданы пользовательские поля и рассчитана оценочная длительность. Также был выделен критический путь проекта.

В пятой лабораторной работе был выполнен анализ рисков. Были рассмотрены риски коротких задач, длительных задач, календарных ограничений, неопытных сотрудников, высокой загрузки ресурсов и сверхурочной работы.

В шестой лабораторной работе был выполнен анализ стоимости. С помощью таблицы затрат определена общая стоимость проекта и стоимость отдельных фаз. Итоговая стоимость проекта составила 1 412 216,22 рубля.

Таким образом, по проекту был выполнен полный цикл планирования в MS Project: сроки, ресурсы, реализуемость, параметры длительности, риски и стоимость. Полученный план может использоваться как основа для управления проектом внедрения информационной системы автосервиса.

# 10. Возможные вопросы преподавателя и ответы

| Вопрос | Ответ |
| --- | --- |
| Почему фаза не равна сумме всех подзадач? | В MS Project длительность фазы считается как календарный интервал от начала первой подзадачи до окончания последней, а не как простая сумма длительностей. Если задачи выполняются параллельно, длительность фазы меньше суммы трудоемкости. |
| Почему некоторые задачи после выравнивания стали дольше? | После назначения ресурсов MS Project учитывает доступность исполнителей. Если один ресурс назначен на несколько параллельных задач, система растягивает или сдвигает работы, чтобы уменьшить перегрузку. |
| Зачем нужен параметрический анализ? | Он позволяет оценить длительность задач через объективные параметры: количество таблиц, форм, модулей, отчетов или записей. Это делает оценку более обоснованной. |
| Что такое критический путь? | Это последовательность задач без временного резерва. Задержка любой задачи на критическом пути приводит к задержке всего проекта. |
| Почему базовые затраты равны нулю? | Базовые затраты отображаются после сохранения базового плана. Если базовый план не сохранялся, в столбце «Базовые» будет 0, при этом текущая стоимость проекта отображается в столбце «Общие затраты» или «Затраты». |
| Почему использовались сверхурочные? | Сверхурочные применялись для уменьшения риска срыва сроков на ключевых задачах разработки и внедрения. Недостаток способа — увеличение стоимости проекта. |
| Какие ресурсы являются наиболее рискованными? | Наиболее рискованные ресурсы — backend-разработчик, frontend-разработчик и бизнес-аналитик, так как на них приходится наибольший объем трудозатрат. |

# 11. Итоговый вывод

В ходе выполнения лабораторных работ был разработан комплексный план управления проектом создания и внедрения информационной системы автосервиса.

В Microsoft Project 2007 были последовательно выполнены календарное планирование, ресурсное планирование, анализ реализуемости, параметрический анализ длительности, анализ рисков и анализ стоимости.

Полученный проектный план отражает не только последовательность разработки информационной системы, но и управленческие параметры проекта: исполнителей, сроки, перегрузки, критические задачи, риски и бюджет.

Практический результат работы заключается в том, что тема автосервиса была преобразована в полноценный IT-проект, пригодный для планирования и контроля средствами MS Project.

# Использованные материалы

Менеджмент IT-проектов. Практические задания по дисциплине: учебно-методическое пособие / сост. Н.М. Трубилов. Нижний Новгород, НИУ РАНХиГС, 2017.

Описание предметной области «Автосервис».

Фактические данные проекта, сформированные в Microsoft Project 2007: задачи, ресурсы, трудозатраты, риски, стоимость.